## progress
工作计划
开始 | 截止 | 项目 | 子任务 | 备注 | contacts | 状态
2017-03-25 | 2017-04-01 | 数据 | 1.1 问财股票数量之谜确认及查找原因 |  | 污桑，赵様 | 已完成
|  |  | 1.2 8-12 月后复权数据确认 |  | 污桑，赵様 | 已完成
|  |  | 1.3 后复权数据语义确认 |  | 赵様 | 已完成
|  |  | 1.4 找到06-16年后复权日线数据 | 我记得日线价格是前后复权以及不复权都扒过完整的，但是一时半会儿找不到了。一个礼拜之内再找不到就讨论替代数据源吧，总之争取一定要全面换成后复权。 | 俺 | delay
|  | GA | 2.1 单元测试发布（基于前复权数据） | 单进程，跑一次一年的量。2013 | 元酱，赵様，俺 | 已完成
|  |  | 2.2 调参方案设计 | 空白策略槽的初始化，数值型系数的变异方式 | 元酱，赵様，俺 | 已完成
2017-04-02 | 2017-04-08 | 数据 | 1.6 第一季度数据整理及备份 |  | 污桑，俺 | 已完成
|  | GA | 2.3 调参任务分配及运行结果收集分析 |  | 元酱，赵様，俺
|  |  | 2.4 断点记录，暂停、开始功能 |  | 俺
|  |  | 3.2.1 新数据源和资金分配策略的回测模块 |  | 俺
2017-04-09 | 2017-04-15 | 其他 | 4.1 工作站准备 |  | all | 下周
|  | GA | 2.5 多进程优化 |  | ore
|  |  | 2.6 优化，集成测试 |  | ore
|  | 日常运行 | 3.1 数据格式转换整合 |  | ore

## To Do
待完成
数据组 | GA组 | 日常组 | others
1.2.2 数据整理至17年第一季度 | 2.7 数据指标，性能指标：计算，采集，日常转换 |  | 4.2 网络调试
1.7 数据schema规范化 （一级数据，衍生数据） | 2.8 运行方案设计及任务分配 | 3.2.2 online模式回测（不用每天都完整跑一遍，只跑增量） | 4.3 网络安全规则
1.8 数据库方案研究 | 2.9 反馈调试及2.0版本需求讨论 | 3.3 测试
1.9 数据源规划 | 2.10 2.0版需求讨论和工作计划 | 3.4 部署
1.10 数据库导入 | 2.11 新数据源规划调整及测试
1.11 数据库与其他项目兼容测试 | 2.12 C语言版本开发
1.12 数据质量检查

## Meetings
PST |  | checkbox | Notes
2017-04-03 | 1.规则和变异，基因翻译，输出（格式）
2.可调参数，种子
3. 框架整体
4. 过拟合风险，统计指标，适应度函数
5. 工作站，之后运行方案
6. 雪球计划，small red
7. 内存数据收集，CPU占用率